## Rol_Admin
Número: 1 | Usuario: Admin
Nombre historia: Gestionar usuarios del sistema (crear, editar, desactivar)
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: | Iteración asignada:
3 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como administrador, quiero crear, editar y desactivar cuentas de usuarios asignándoles un rol (Admin, Ventas, Operaciones), para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.
Validación:
El administrador puede crear una cuenta con nombre, correo, contraseña y rol. Puede editar los datos o desactivarla. Una cuenta desactivada no permite iniciar sesión hasta que sea reactivada.
Número: 2 | Usuario: Admin
Nombre historia: Listar y buscar usuarios por nombre o rol
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Media | Bajo
Puntos estimados: | Iteración asignada:
2 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como administrador, quiero visualizar el listado completo de usuarios y filtrarlos por nombre o rol, para tener visibilidad y control sobre todos los accesos al sistema.
Validación:
El administrador puede ver todos los usuarios registrados. Al ingresar un nombre o seleccionar un rol como filtro, el listado se actualiza mostrando solo los resultados que coinciden.
Número: 3 | Usuario: Admin
Nombre historia: Ver historial completo de pedidos con filtros por fecha y estado
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Bajo
Puntos estimados: | Iteración asignada:
2 | 2
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como administrador, quiero visualizar el historial completo de pedidos con filtros por fecha y estado, para supervisar todas las transacciones realizadas en el negocio.
Validación:
El administrador puede ver todos los pedidos registrados. Al aplicar filtros de fecha o estado (pendiente, confirmado, cancelado), el listado se actualiza mostrando únicamente los pedidos que cumplen los criterios.
Número: 4 | Usuario: Admin
Nombre historia: Cancelar pedido y restaurar stock
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: | Iteración asignada:
3 | 2
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como administrador, quiero cancelar un pedido en curso para resolver situaciones excepcionales. El sistema debe restaurar el stock descontado al confirmar el pedido.
Validación:
El administrador puede cancelar un pedido en estado pendiente o confirmado. El sistema actualiza el estado a 'Cancelado' y restaura las unidades al inventario de cada producto involucrado.

## Rol_Ventas
Número: 5 | Usuario: Ventas
Nombre historia: Consultar catálogo de productos con filtros y paginación
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Bajo
Puntos estimados: | Iteración asignada:
2 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como usuario de Ventas, quiero consultar el catálogo de productos filtrando por nombre y categoría con paginación, para encontrar rápidamente los artículos disponibles al momento de crear un pedido.
Validación:
El usuario de Ventas puede ver el listado de productos activos con nombre, categoría, precio, impuesto y stock. Los filtros por nombre y categoría actualizan el listado con paginación funcional.
Número: 6 | Usuario: Ventas
Nombre historia: Buscar producto en tiempo real mediante autosuggest (AJAX)
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: | Iteración asignada:
3 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como usuario de Ventas, quiero buscar productos por nombre o código mediante autosuggest AJAX al crear un pedido, para agregar líneas de forma rápida sin abandonar el formulario.
Validación:
Al escribir al menos 2 caracteres en el campo de búsqueda, el sistema muestra hasta 10 coincidencias con nombre, precio e impuesto. Seleccionar un resultado lo agrega como línea al pedido.
Número: 7 | Usuario: Ventas
Nombre historia: Crear pedido con cálculo de totales en tiempo real
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Alto
Puntos estimados: | Iteración asignada:
5 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como usuario de Ventas, quiero crear un pedido seleccionando un cliente y agregando productos con cantidad y descuento, y que subtotal, impuestos y total se calculen en tiempo real, para conocer el monto exacto antes de confirmar.
Validación:
Al agregar o modificar líneas del pedido, el sistema llama a /api/pedidos/calcular y actualiza subtotal, impuestos y total en pantalla sin recargar la página. Al confirmar, los totales mostrados coinciden con los valores persistidos en la base de datos.
Número: 8 | Usuario: Ventas
Nombre historia: Confirmar pedido y verificar descuento de stock
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Alto
Puntos estimados: | Iteración asignada:
4 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como usuario de Ventas, quiero confirmar un pedido para que el sistema registre la venta, descuente el stock de cada producto y quede guardado con fecha y usuario, para mantener el inventario actualizado automáticamente.
Validación:
Al confirmar el pedido el sistema valida que haya stock suficiente para cada línea; si algún producto no tiene stock suficiente, muestra un error y no confirma. Si todo es válido, persiste el pedido, descuenta el stock y registra usuario y fecha.
Número: 9 | Usuario: Ventas
Nombre historia: Consultar y ver detalle de pedidos
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Media | Bajo
Puntos estimados: | Iteración asignada:
2 | 2
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como usuario de Ventas, quiero consultar el listado de pedidos que he registrado y ver el detalle de cada uno, para hacer seguimiento a las ventas realizadas.
Validación:
El usuario de Ventas puede ver sus pedidos con estado, fecha, cliente y total. Al ingresar al detalle, visualiza las líneas del pedido (producto, cantidad, precio unitario, descuento, impuesto y total por línea) y el resumen de totales.
Número: 10 | Usuario: Ventas
Nombre historia: Gestionar clientes: crear, editar y buscar
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Bajo
Puntos estimados: | Iteración asignada:
3 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como usuario de Ventas, quiero crear y editar clientes con sus datos de contacto, y buscarlos por nombre o cédula, para mantener el directorio actualizado y asociar clientes correctamente a cada pedido.
Validación:
El usuario puede registrar un cliente con nombre, cédula/jurídica, correo, teléfono y dirección, con validaciones de campos requeridos y formato de correo. La búsqueda por nombre o cédula filtra el listado en tiempo real.

## Rol_Operaciones
Número: 11 | Usuario: Operaciones
Nombre historia: Ajustar stock de un producto manualmente
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: | Iteración asignada:
3 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como usuario de Operaciones, quiero ajustar manualmente el stock de un producto (entrada o salida), para reflejar reposiciones de inventario o mermas sin necesidad de crear un pedido.
Validación:
El usuario de Operaciones puede seleccionar un producto y registrar un ajuste positivo (entrada) o negativo (salida) con un motivo. El sistema actualiza el stock y no permite que el resultado sea negativo.
Número: 12 | Usuario: Operaciones
Nombre historia: Consultar pedidos confirmados y su impacto en inventario
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Media | Bajo
Puntos estimados: | Iteración asignada:
2 | 2
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como usuario de Operaciones, quiero consultar los pedidos confirmados y ver qué productos y cantidades fueron descontadas en cada uno, para verificar que el inventario refleje correctamente las ventas realizadas.
Validación:
El usuario de Operaciones puede ver el listado de pedidos confirmados con filtro por fecha. Al ingresar al detalle, visualiza las líneas con producto, cantidad y stock descontado en el momento de la confirmación.
Número: 13 | Usuario: Operaciones
Nombre historia: Gestionar catálogo de productos: crear y editar
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Bajo
Puntos estimados: | Iteración asignada:
3 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como usuario de Operaciones, quiero crear y editar productos (nombre, precio, impuesto, stock, categoría, imagen y estado activo), para mantener el catálogo actualizado sin necesidad del administrador.
Validación:
El usuario de Operaciones puede crear un producto con imagen obligatoria y editar cualquier campo de uno existente. No puede eliminar productos. Los cambios se reflejan de inmediato en el catálogo.

## Rol_Sistema
Número: 14 | Usuario: Sistema
Nombre historia: Autenticar usuarios con Identity y proteger acciones por rol
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: | Iteración asignada:
4 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como sistema, debo autenticar a cada usuario con ASP.NET Core Identity y aplicar [Authorize(Roles=…)] en cada acción, para que solo los usuarios con el rol correcto puedan ejecutarla.
Validación:
Un usuario no autenticado es redirigido al login. Un usuario sin el rol requerido recibe un error 403. Cada rol (Admin, Ventas, Operaciones) accede exclusivamente a las funciones definidas en la matriz de permisos.
Número: 15 | Usuario: Sistema
Nombre historia: Exponer endpoint GET /api/productos/buscar para autosuggest
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: | Iteración asignada:
3 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como sistema, debo exponer el endpoint GET /api/productos/buscar?q=… que devuelva hasta 10 productos coincidentes con id, nombre, precio, impuesto y stock, para que el formulario de pedidos realice búsquedas en tiempo real.
Validación:
El endpoint requiere autenticación. Recibe el parámetro q y devuelve un JSON con hasta 10 productos activos cuyo nombre contenga el texto ingresado. Responde en menos de 500 ms con datos correctos de precio e impuesto.
Número: 16 | Usuario: Sistema
Nombre historia: Exponer endpoint POST /api/pedidos/calcular para totales en vivo
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Medio
Puntos estimados: | Iteración asignada:
3 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como sistema, debo exponer el endpoint POST /api/pedidos/calcular que reciba las líneas del pedido y devuelva subtotal, impuestos y total calculados en el servidor, para garantizar consistencia entre lo mostrado y lo guardado.
Validación:
El endpoint requiere autenticación. Recibe un arreglo de líneas con productoId, cantidad y descuento, y responde con { subtotal, impuestos, total }. Si algún dato es inválido devuelve un error 400.
Número: 17 | Usuario: Sistema
Nombre historia: Registrar usuario, fecha y totales al confirmar pedido (auditoría)
Prioridad en negocio: | Riesgo en desarrollo:
Alta | Bajo
Puntos estimados: | Iteración asignada:
3 | 1
Programador responsable:
Por asignar
Descripción:
Como sistema, debo persistir el id del usuario, la fecha y los totales (subtotal, impuestos, total y TotalLinea) directamente en Pedido y PedidoDetalle al confirmar, para mantener un registro de auditoría inmutable.
Validación:
Al confirmar un pedido, los campos UsuarioId, Fecha, Subtotal, Impuestos y Total se guardan con los valores exactos del momento de la transacción. Si en el futuro cambia el precio de un producto, los pedidos históricos conservan los montos originales.